|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **徐州市本级项目支出绩效自评价情况表** | | | |
| **填报单位：** | 徐州市关心下一代工作委员会办公室 | **项目名称：** | 工作及专项会议经费 |
| **项目实施年度：** | 2023 | | |
| **项目实施开始时间 （年/月）：** | 2023年1月 | **项目实施完成时间 （年/月）：** | 2023年12月 |
| **项目自评情况** | | | |
| **一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）** | | | |
| 召开全市关工委工作会议，总结上一年度工作开展情况，研究制定本年度工作计划、布置本年度工作任务；工作工组织开展主题教育启动仪式、总结会议及相关主题教育活动；组织召开未成年人保护工作相关会议，组织开展各类普法教育活动；组织开展未成年人“零犯罪”社区（村）创建、公安派出所关爱工作站建设等会议活动；召开校外辅导站工作会议及相关培训等；召开“三扶两创”工作会议，组织开展“农业科技镇村行”活动；开展扶困助学活动，健全完善“爱心救助乡镇行”活动机制。开展培训班、讲座，提高全市各级关工委和广大“五老”履职能力。  1、预计召开全市关工委工作会议、宣传会议、主题教育活动布置会等会议8场次，参会对象为各县（市）区关工委及有关单位关工委工作人员，支出标准严格按照市级机关会议管理办法执行，每人每天不超过300元。  2、预计召开全市关工委干部培训班等相关培训活动3场次，参会对象为各县（市）区关工委及有关单位关工委工作人员，支出标准严格按照市级机关培训费管理办法执行，每人每天不超过550元。 | | | |
| **二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）** | | | |
| 1.明确评价程序。初步确定绩效评价工作应包括前期准备情况、项目实施情况、完成情况三个阶段。  2.确定评价内容。从前期筹备工作开始到项目实施阶段以及最后项目完成情况进行综合评价。重点评价项目预算情况、预算执行情况以及绩效目标完成情况。  3.形成评价结果。结合项目支出绩效，形成评价结果。包括产生指标情况、效益目标实现情况、项目管理情况等。 | | | |
| **三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）** | | | |
| 市委召开市关工委成立30周年纪念会议，中国关工委顾秀莲主任发表书面讲话，省关工委张连珍主席出席，市委宋书记作了讲话，会议通报表扬一批单位和个人，我们以纪念市关工委成立30周年为契机，在各类媒体全面展示30年来工作成果，有力提振了全市广大“五老”的精气神，营造全社会关心关注关爱下一代的良好社会氛围。  召开贯彻会议，总结经验、明确任务并表扬了一批“五老”标兵、“最美五老”，进一步推动基层关工委建设实现新提升。全市各级关工委广泛组织“五老”宣讲报告团深入基层宣讲460多场，掀起学习宣传贯彻二十大精神的热潮。市关工委、市教育局联合召开徐州市家校社共育现场推进会，探索完善各种有效的家校社共育模式，推动家庭教育、学校教育和社会教育紧密结合，丰富家庭教育内涵。9月份，全省推动校外教育教育辅导站培训会在徐州召开，省关工委领导充分肯定徐州加强辅导站建设各项工作。 | | | |
| **四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）** | | | |
| 预算支出制定不够细致、精准，项目执行中个别支出科目未能细化。 | | | |
| **五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）** | | | |
| 精准制定预算，做到预算覆盖活动，活动有资金可支。 | | | |